Приложение к приказу № 11/ 1 от 02.02.2026 
 План (Дорожная карта) по внедрению лучшей практики «Оптимизация сбора информации об участии педагогов и обучающихся в конкурсах»
	Мероприятия 
	Ответственный 
	Сроки проведения мероприятия
	Прогнозируемый результат

	1. Подготовительный этап

	Создание рабочей группы
	Проскурякова О.А., заведующий
	02.02.2026
	Приказ ДОУ

	Анализ текущих «узких мест», выбор платформы
	Рожкова Т.В., старший воспитатель
	02.02. – 09.02. 2026
	Выбран инструмент, создана Яндекс Формы/ Excel Online

	2. Технический этап 

	Настройка формы, создание ссылки, проверка связи Яндекс Формы/ Excel Online
	Иванова О.Г.
	10.02. – 16.02.2026
	Готовый инструмент (ссылка)

	3. Информационный

	Презентация практики на педсовете, рассылка инструкции в чаты
	Рабочая группа 
	26.05. 28.05.2026
	Педагоги знают о новой системе сбора информации

	4. Обучающий

	Проведение короткого мастер-класса «Загрузка диплома»
	Иванова О.Г
	01.06.-02.06.2026
	Навык работы с формой у педагогических работников

	5. Практический

	Запуск системы в тестовом режиме (сбор данных за месяц)
	Педагогические работники
	30.06.2026
	Данные поступают в таблицу

	6. Аналитический

	Сбор обратной связи (анкета), анализ удобства, исправление ошибок
	Рожкова Т.В., старший воспитатель
	01.09. – 05.09.2026
	Отчет об удовлетворенности работы с таблицей

	7. Заключительный

	Подведение итогов, утверждение регламента как постоянной практики
	Проскурякова О.А., заведующий
	05.09.-21.09.2026
	Распоряжение о переходе на новый формат сбора информации об участии в конкурсах педработников и обучающихся


